РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2025  г.                                                                                                          №  20-п

# О    подготовке  к   весенне-  летнему

пожароопасному периоду 2025 года

на    территории     Подымахинского

муниципального образования

В  соответствии со статьёй 19  Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  « О пожарной безопасности»,  руководствуясь   Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации»,  Уставом   Подымахинского муниципального образования, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый  План мероприятий по подготовке  к весенне-летнему пожароопасному  периоду 2025 года   на территории Подымахинского муниципального образования .

2. В срок до 22 марта 2025 года издать нормативно-правовые акты по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний период 2025 года;

3.Обеспечить  выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах своих населённых пунктов в соответствии с действующим  законодательством.

4. В срок до 10 апреля 2025 года разработать  план мероприятий по подготовке  к весенне-летнему пожароопасному  периоду, обратив внимание на :

-принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним, минерализованных противопожарных полос;

-проведение тренировок  с членами добровольных пожарных по практическому применению имеющихся средств пожаротушения;

5. В целях сокращения времени реагирования на обнаруженные очаги природных пожаров и загораний задействовать подведомственные патрульно-маневренные  группы.

6. Настоящее постановление и приложение к нему обнародовать в местах, предназначенных для обнародования и   разместить   на  официальном сайте   администрации   Подымахинского муниципального образования.

7. Контроль  за  исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Подымахинского

муниципального образования                                      Т.В. Пахомова

Приложение № 1

к постановлению главы Подымахинского

муниципального образования

от  17.02.2025  г. №  19-п

## План

мероприятий по подготовке к  весенне-летнему пожароопасному  периоду 2025 года, на территории    Подымахинского   муниципального  образования.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | ответственные за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать проверку, ремонт и содержание, имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников ( гидрантов,водопроводов и т.д.), съездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | до 04 апреля 2025 г. | Пахомова Т.В.-глава ПМО; |
| 2. | разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территориях и объектах, обеспечить строгое выполнение требований пожарной безопасности, в том числе исключающие разведение открытых очагов огня. | весь пожароопасный период | Пахомова Т.В.-глава ПМО; руководители организаций, учреждений. |
| 3. | обеспечить складские, производственные и вспомогательные объекты, первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами | до начала пожароопасного периода | руководители организаций, учреждений |
| 4. | уточнить сведения о готовности инженерной техники, техники, приспособленной для целей пожаротушения, имеющейся на территории муниципального образования, информацию направить в адрес ЕДДС УКМО и 30ПСЧ 7ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по иркутской области ( далее -30ПСЧ) | до 15 марта 2025 г. | Эпова М.А.-инспектор администрации |
| 5. | организовать мероприятия по очистке территорий населённых пунктов, организаций от сухой травы, мусора, несанкционированных свалок. | до начала и в период действия пожароопасного периода 2025 года | Пахомова Т.В.- глава администрации ПМО, Зырянова Т.В.-специалист ЖКХ администрации |
| 6. | В выходные и праздничные дни на период пожароопасного периода обеспечить организацию дежурства ответственных должностных лиц с предоставлением графиков дежурства в ЕДДС УКМО | постоянно на весь пожароопасный период | Пахомова Т.В.-глава администрации ПМО; Эпова М.А.-инспектор администрации; |
| 7. | обеспечить проведение разъяснительных бесед с населением о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период. Организовать проведение рейдов по проверке мест проживания многодетных и неблагополучных семей | в соответствии с графиком администрации ПМО | Глава администрации ПМО, инспектор администрации |
| 8 | Актуализировать реестр патрульных групп в населённых пунктах. Копии НПА о создании этих групп направить в адрес ЕДДС УКМО , 30ПСЧ | до 25.03.2025 г. | инспектор администрации |
| 9. | Подготовить календарные планы проведения профилактических отжигов сухой травянистой растительности на территории ПМО и провести их отжиги. | до наступления пожароопасного периода. | Глава администрации ПМО, инспектор администрации |
| 10 | Откорректировать схемы оповещения населения о пожаре. Проверить исправность и готовность технических средств централизованного оповещения населения при ЧС | до 05.04.2025 г. | Глава администрации ПМО, инспектор администрации |
| 11. | использовать местные средства массовой информации, социальные сети, уличные общественные стенды по информированию населения о противопожарном состоянии на территории поселений о запрете или ограничениях посещения лесов | до наступления и в течении пожароопасного периода | Глава администрации ПМО, инспектор администрации |

Инспектор администрации:                         М.А. Эпова